## Sheet1
附件：
市住建局2017年重点建设项目职责分工和进度计划表
序号 | 项目名称 |  | 项目 性质 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 2017年计划 |  |  |  | 总指挥长 | 指挥长 | 副指 挥长 | 项目 负责人 | 指挥部 | 责任单位
[7 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | [5 empty] | 拆迁单位 | 建设单位
1 | 东风路北段快速化改造 |  | 改建 | 凤凰路-站前路，快速化改造，长约8.5公里 | 2017-2019 | 开工建设 |  |  |  | 高卫东 | 包继春 | 马文宁 王思广 | 王思广 | 快速路及路网建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
2 | 东风路南段快速化改造 |  | 改建 | 凤凰路-京沪高速，道路全长15公里，路宽48-78米 | 2014-2017 | 建成通车 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 王思广 | 王思广 | 快速路及路网建设指挥部 |  | 市住建局
3 | 永定西路快速化改造 |  | 改建 | 海陵路-长江大道，快速化改造，长约4.1公里 | 2017-2019 | 桥梁下部结构施工 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 王思广 | 王思广 | 快速路及路网建设指挥部 | 海陵区 高新区 | 市住建局
4 | 永定东路快速化改造 |  | 改建 | 环城东路西-海陵路西，长约5公里，按快速路标准建设，含两条隧道。 | 2014-2017 | 建成通车 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 王思广 | 王思广 | 快速路及路网建设指挥部 |  | 市住建局
5 | 京泰路南延 |  | 新建 | 海姜大道-凤凰路，长约5.5公里，宽60米，建设桥梁3座、地下综合管廊5.5公里及其附属设施建设 | 2016-2019 | 开工建设 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 袁德忠 | 袁德忠 | 快速路及路网建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
6 | 济川路东延 |  | 新建 | 纵六路-京泰路，长约320米，宽45米，建设桥梁1座 | 2017-2018 | 路基施工、桥梁下部结构施工 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 袁德忠 | 袁德忠 | 快速路及路网建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
7 | 梅兰路东延 |  | 新建 | 纵五路东-京泰路，长约490米，宽45米，建设桥梁1座 | 2017-2018 | 基本完工 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 袁德忠 | 袁德忠 | 快速路及路网建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
8 | 春兰路南延 |  | 新建 | 凤凰路-海军大道，长约3.7公里，宽45-60米 | 2016-2018 | 主体完工 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 邓桂楠 | 邓桂楠 | 快速路及路网建设指挥部 | 高新区 | 市住建局
9 | 凤凰东路改造 |  | 改建 | 兴泰路-231东环高架，长约2.4公里，宽60米 | 2017 | 完工 |  |  |  |  | 包继春 | 马文宁 邓桂楠 | 邓桂楠 | 快速路及路网建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
10 | 现代服务业聚集区工程 |  | 新建 | 总用地约165亩，建设20幢商务办公楼及配套建筑，总建筑面积72万平方米，其中地上建筑面积53万平方米，地下建筑面积19万平方米（地下2层） | 2013-2017 | 所有楼宇外立面工程完成，公建配套工程完成 |  |  |  |  | 孙建兴 | 徐 华 刘玉军 | 徐 华 | 现代服务业集聚区及永定路城市广场建设指挥部 |  | 市住建局
11 | 永定路城市广场 |  | 新建 | 东至鼓楼路，西至海陵路，永定路隧道上方建设城市绿化广场 | 2017-2018 | 开工建设 |  |  |  |  | 孙建兴 | 徐 华 刘玉军 | 徐 华 | 现代服务业集聚区及永定路城市广场建设指挥部 |  | 市住建局
12 | 海陵区消防大队营房拆迁安置工程 |  | 新建 | 按《城市消防站建设标准》特勤消防站标准，建设总建筑面积1.7万平方米的消防大队营房 | 2017 | 竣工 |  |  |  | 高卫东 | 孙建兴 | 徐 华 刘玉军 | 徐 华 | 现代服务业集聚区及永定路城市广场建设指挥部 |  | 市住建局
13 | 泰州市科技馆（江苏省抗震防灾科教馆）布展工程 |  | 新建 | 建设科技馆，充分利用数字多媒体、虚拟现实、机电一体化等现代科技手段，打造科学性、知识性、趣味性、互动性等于一体的抗震防灾科普教育新模式 | 2016-2017 | 竣工 |  |  |  |  | 孙建兴 | 徐 华 王有根 刘玉军 | 王有根 | 现代服务业集聚区及永定路城市广场建设指挥部 |  | 市住建局
14 | 农溱园连接线 |  | 新建 | 苏红路-溱湖大道，长约7.9公里，宽32米，沿线建设15座跨河桥梁、1座跨盐靖高速大桥 | 2016-2018 | 雨污水管道施工，路基灰土施工、桥梁下部结构施工 |  |  |  |  | 王锦华 | 陆志煜 袁德忠 | 袁德忠 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 农业开发 区管委会 姜堰区 | 市住建局
15 | 运河路 |  | 新建 | 东风路-海陵北路，长约1.4公里，宽45米 | 2016-2017 | 基本完工 |  |  |  |  | 王锦华 | 邓桂楠 | 邓桂楠 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
|  |  | 新建 | 兴泰北路-老东河路，长约2.7公里，宽45米 | 2016-2018 | 完成施工招标，在交付用地的基础上施工进场 |  |  |  |  | 王锦华 | 邓桂楠 | 邓桂楠 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
|  |  | 新建 | 青年北路-海陵北路，长约430米，宽45米 | 2017-2018 | 完成前期工作，力争开工建设 |  |  |  |  | 王锦华 | 邓桂楠 | 邓桂楠 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
16 | 吴陵路接通 |  | 新建 | 迎春西路-扬州路，长约750米，宽45米；同步建设金田路（海光小学西巷道-吴陵路，长约570米，宽20米） | 2016-2017 | 建成通车 |  |  |  |  | 王锦华 | 邓桂楠 | 邓桂楠 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
17 | 青年路北延 |  | 新建 | 海阳东路-站前路，长约2.4公里，宽40米，建设大型桥梁1座，小型桥梁2座 | 2017-2019 | 开工建设 |  |  |  |  | 王锦华 | 乔传刚 | 乔传刚 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
18 | 春晖路北延 |  | 新建 | 森园路-南通路，长约1.8公里，宽25米，建设小型桥梁2座 | 2017-2018 | 完成前期工作，力争开工建设 |  |  |  |  | 王锦华 | 乔传刚 | 乔传刚 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
19 | 南山寺路改造 |  | 改建 | 鼓楼北路-海陵北路，长约480米，宽25米 | 2017-2018 | 完成前期工作，力争开工建设 |  |  |  |  | 王锦华 | 乔传刚 | 乔传刚 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
20 | 人民东路南延 |  | 新建 | 南山寺路-迎春东路，长约350米，宽20米 | 2017-2018 | 完成前期工作，力争开工建设 |  |  |  |  | 王锦华 | 乔传刚 | 乔传刚 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
21 | 东林路、海润路接通 |  | 新建 | 江州北路-海润路，长约290米，宽25米；东林路-老扬州路，长约240米，宽25米 | 2017-2018 | 基本完工 |  |  |  |  | 王锦华 | 乔传刚 | 乔传刚 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
22 | 公园路改造 |  | 改建 | 泰山公园-青年路，长300米,宽25米 | 2017-2018 | 开工建设 |  |  |  |  | 王锦华 | 乔传刚 | 乔传刚 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
23 | 迎春东路改造 |  | 改建 | 兴泰路-先锋河西，长约2.1公里，宽40米 | 2017 | 完工 |  |  |  |  | 王锦华 | 袁德忠 | 袁德忠 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
24 | 森园路升级改造 |  | 改建 | 东风路-兴泰公路，长约3.4公里，宽30米 | 2016-2018 | 开工建设 |  |  |  | 高卫东 | 王锦华 | 王思广 | 王思广 | 农溱线及城市道路微循环指挥部 | 海陵区 | 市住建局
25 | 凤凰河景观提升 |  | 改建 | 对凤凰河两岸实施景观绿化提升工程，建设人行慢道、驿站、游客服务中心等 | 2016-2019 | 市住建局责任段进场施工；市水利局责任段完成景观和苗木栽种，支河桥梁完成50% |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 |  | 市住建局
26 | 周山河生态环境二期工程 |  | 新建 改建 | 沿周山河（南官河-春兰路）实施一批建筑小品、茶室、驿站、游客服务中心等配套房建工程，对天德湖公园内部实施设备改造、亮化改造、城市家具更换及景观提升工程 | 2016-2019 | 周山河房建部分进场施工，完成天德湖公园内部改造提升 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 |  | 市住建局
27 | 双水绕城亮化提升 |  | 改建 | 沿西南城河、周山河、凤凰河、南官河两岸实施亮化提升改造 | 2017-2019 | 完成环城河、南官河亮化工程，启动周山河、凤凰河亮化工程前期工作 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 |  | 市住建局
28 | 东风路绿带 |  | 新建 | 凤凰东路-新港大道，两侧各20-30米宽，长13.5公里，绿地面积57.7万平方米 | 2016-2017 | 竣工 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 | 高新区 高港区 | 市住建局
29 | 永定路绿带 |  | 新建 | 恒景路-泰镇高速，两侧各20-30米宽，长8.5公里，绿地面积35.7万平方米 | 2016-2017 | 竣工 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 | 海陵区 高新区 | 市住建局
30 | S231高架绿带 |  | 新建 | 东环高架东西两侧各宽10-50米，自中嘉装饰城至永定路长5公里，绿地面积约26万平方米 | 2017 | 竣工 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 | 海陵区 高新区 | 市住建局
31 | 京泰路绿带 |  | 新建 | 海姜大道-凤凰路，长5.1公里，沿道路红线每侧建20-50米绿带，包括周家墩河蓝线范围内的绿地，共约33.5万平方米 | 2017-2019 | 开展前期工作 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 | 海陵区 | 市住建局
32 | 春兰路绿带 |  | 新建 | 凤凰路-海军大道，在单侧长3.6公里，宽18米，6万平方米道路红线范围内绿化基础上，每侧增设30米宽绿带，其中东侧沿前进河边（道路红线与河道蓝线之间）宽约40米的空地全部用作绿化，绿地面积35万平方米 | 2017-2019 | 完成前期工作，力争开工建设 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 | 海陵区 高新区 | 市住建局
33 | 凤凰路绿化改造 |  | 改扩建 | 青年北路-231高架，约30万平方米绿带改扩建 | 2017-2018 | 开工建设 |  |  |  |  | 周国翠 | 卢红杰 陈 伟 | 陈 伟 | 城乡一体转型升级及生态绿廊指挥部 |  | 市住建局
34 | 城西公园 |  | 新建 | 吴陵路西、祥泰路东、迎春西路南侧、引景路北，东西长750米，南北宽约50-260米 ，绿地面积13.3万平方米 | 2016-2017 | 竣工 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
35 | 智堡公园 |  | 新建 | 鼓楼路东、运河路南、智堡路西、运辉路北，长约400米，宽约200米，绿地面积8万平方米 | 2017-2018 | 开工建设 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
36 | 泰州植物园 |  | 新建 | 迎春路南、京泰路东、育才路北、阳光大道西，面积约42.5万平方米 | 2017-2019 | 力争开工建设 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
37 | 技师游园 |  | 新建 | 老技师河南，海阳路北、江洲路西，绿地面积0.5万平方米 | 2017 | 竣工 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
38 | 玉堂游园 |  | 新建 | 森园路南、春兰路西、五里河东、加油站北，长600米，宽50-100米，绿地面积3.4万平方米 | 2017 | 竣工 |  |  |  | 高卫东 | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
39 | 春景游园 |  | 新建 | 海曙路南侧，万泰国际花园围墙东和鹏欣领誉二期西侧、春景北路东侧两处，绿地面积0.7万平方米 | 2017 | 竣工 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
40 | 金东游园 |  | 新建 | 金东路与十里铺村庄南侧混凝土路面交叉口东南侧，东西长约160米，南北长约260米（中间含水塘），共2.7万平方米 | 2017-2018 | 完成前期工作，力争开工建设 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
41 | 永定游园 |  | 新建 | 东风路与永定路交叉口西北角，绿地面积约2.7万平方米 | 2017-2018 | 开工建设 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 高新区 | 市住建局
42 | 江洲游园、沈家河游园 |  | 新建 | 江洲路西、通扬河北、梅兰春酒厂南建设5000平方米江洲游园；北仓路以北、森泽园以南建设3.7万平方米沈家河游园 | 2017 | 竣工 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
43 | 元河游园 |  | 新建 | 海阳西路北、吴州路东、沉香路南、天韵路西、元河西侧、南侧，面积约1.8万平方米 | 2017 | 竣工 | 完工 | 海陵区 | 市住建局 |  | 王文官 | 罗玉燕 黄丽娟 | 曹登基 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
44 | 园林绿化提档升级(2017-2018) |  | 改建 | 对市区部分道路绿化老化退化、缺株断线、绿化整治和泰山公园路灯、园桥、廊亭等老旧设施更新和动物园入口扩建等 | 2017-2018 | 开工建设 |  |  |  |  | 王文官 | 瞿祖芝 | 夏劲伟 吴 昊 | 公园游园建设指挥部 | 海陵区 | 市住建局
45 | 文化中心环境整治 |  | 改建 | 对文化中心进行修补完善，绿化进行改造 | 2017 | 竣工 |  |  |  |  | 王文官 | 罗玉燕 瞿祖芝 | 夏劲伟 | 公园游园建设指挥部 |  | 市住建局
46 | 2017年市政道路养护 |  | 改建 | 对市直范围雨水管网、桥梁进行检修，对破损路面等市政设施进行维修管护 | 2017 | 完工 |  |  |  |  | 陈龙益 | 赵锦明 高子天 马仲华 | 马仲华 | 市政设施建设指挥部 |  | 市住建局
47 | 供水老旧管网改造工程 |  | 改建 | 对中心城区老旧供水管网进行改造，约3.8公里 | 2017-2019 | 完成工程量20% |  |  |  |  | 陈龙益 | 赵锦明 高子天 马仲华 | 高子天 | 市政设施建设指挥部 |  | 市住建局
48 | 市政消火栓建设和维护 |  | 改建 | 与城市道路建设同步新建市政消火栓，对消火栓及管线故障进行维修 | 2017-2018 | 完成工程量50% |  |  |  |  | 陈龙益 | 赵锦明 高子天 马仲华 | 高子天 | 市政设施建设指挥部 |  | 市住建局
49 | 市区污水处理及管网全覆盖工程 | 春兰路污水进水管工程 | 新建 | 自春兰泵站起，沿迎春路经春兰路至城南污水处理厂铺设管道总长约2公里，管径DN1000 | 2016-2018 | 完成工程量80% |  |  |  | 高卫东 | 陈龙益 | 赵锦明 高子天 马仲华 | 高子天 | 市政设施建设指挥部 |  | 市住建局
|  | 第一城南污水处理厂泵站及污水管网全覆盖工程 | 新建 | 建设春兰路（周山河南）泵站和淮河路、朝阳河泵站，实施市政府周边、凤城河、春兰工业园等区域的污水管网建设，对市区部分老旧管网实施维修、改造，新建、改造管网累计12公里，对市区污水主干管进行疏通检测50公里 | 2017-2019 | 完成春兰路（周山河南）泵站选址等前期工作；完成朝阳河周边区域的污水管网建设；对青年路、永兴路等处污水管道进行维修，继续完成市区50公里污水主干管的检测疏通工作 |  |  |  |  | 陈龙益 | 赵锦明 高子天 马仲华 | 高子天 | 市政设施建设指挥部 |  | 市住建局
50 | 市区道路交叉口改造 |  | 改建 | 实施凤凰路与兴泰路、梅兰路与海陵路等5处交叉口改造 | 2017-2018 | 完成2处交叉口改造 |  |  |  |  | 陈龙益 | 赵锦明 高子天 马仲华 | 马仲华 | 市政设施建设指挥部 |  | 市住建局
51 | 新城区道路维修 |  | 改建 | 对海陵南路（凤凰曦城-姜高路）、鼓楼南路（永定路-周山河路）、梅兰路（春晖路-兴泰公路）、春晖路（济川路-凤凰路）等道路整体改造 | 2017 | 完工 |  |  |  |  | 陈龙益 | 赵锦明 高子天 马仲华 | 马仲华 | 市政设施建设指挥部 |  | 市住建局
52 | 稻河古街区周边立面整治 |  | 改建 | 对北天德小区4栋住宅楼（稻河公司北侧到牛市巷段）外立面及屋面平改坡改造 | 2017 | 竣工 |  |  |  |  | 焦斐虎 | 翟 健 尤 俊 陈庆庆 陈 杨 | 陈庆庆 陈 杨 | 稻河古街区及代建项目指挥部 |  | 市住建局
53 | 稻河古街区配套道路改造 |  | 改建 | 海陵北路北段（清化桥-杨桥口段）；工人路西段（垃圾中转站-青年路段）道路改造 | 2017 | 完工 |  |  |  |  | 焦斐虎 | 翟 健 尤 俊 陈庆庆 陈 杨 | 陈庆庆 陈 杨 | 稻河古街区及代建项目指挥部 |  | 市住建局
54 | 体育公园 |  | 新建 | 总建筑面积19.5万平方米，建设3万人体育场，6000人体育综合馆、1500人游泳馆、全民健身馆、指挥接待中心、综合产业空间、体育运动公园以及相关配套用房等 | 2017-2019 | 开工建设 |  |  |  |  | 焦斐虎 | 陈庆庆 陈 杨 | 陈庆庆 陈 杨 | 稻河古街区及代建项目指挥部 |  | 市住建局
55 | 2017年中心城区老旧小区微整治 |  | 改建 | 对市区部分老旧小区进行微整治，实施道路、改建车位、整修树木、清理管网、标识出新、渗漏维修，完善安监设备 | 2017 | 竣工 |  |  |  |  | 封伯平 | 徐爱中 刘广银 | 沈长付 | 保障房及民生实事指挥部 |  | 市住建局